# Capítulo 3, Análise de riscos do projeto

Gerado a partir de E-qualidade/E3-analise-de-riscos.md. Não edite este arquivo: edite o artefato de origem e rode node scripts/build-word.mjs.

## 1. Escala adotada

| Probabilidade | Critério |
| --- | --- |
| Alta | Já ocorreu, ou é esperado que ocorra no curso normal do projeto |
| Média | Plausível, com precedente em projetos semelhantes |
| Baixa | Possível, sem indício de que ocorrerá |

| Impacto | Critério |
| --- | --- |
| Crítico | Inviabiliza o objetivo do trabalho |
| Alto | Compromete um resultado, exigindo replanejamento |
| Médio | Atrasa ou degrada uma entrega |
| Baixo | Absorvido sem alteração de plano |

A exposição combina os dois. Riscos de exposição alta têm mitigação obrigatória e declarada; os demais são monitorados.

## 2. Riscos de dados e domínio

### R-01 · Levantamento de dados primários incompleto ou impreciso

| Probabilidade | Alta |
| --- | --- |
| Impacto | Crítico |
| Exposição | Máxima |

O sistema depende de dados que nunca foram medidos: consumo de substrato por recipiente, tempo de produção por espécie, custo de coleta de sementes, custos fixos mensais. Não estão em lugar algum a ser consultado: precisam ser levantados em campo, pela primeira vez, por pessoas ocupadas com a produção.

Sem eles, o sistema funciona vazio: o custeio não calcula, o preço não se sustenta e o indicador não tem o que exibir. É o único risco cuja materialização inviabiliza o objetivo geral do trabalho.

Mitigação: - Levantamento conduzido em paralelo ao desenvolvimento, e não depois, de modo que o atraso de um não bloqueie o outro. - Aceitação de estimativa declarada como estimativa onde a medição não for viável no prazo: o tempo de produção entra como valor estimado pela gerência, identificado como tal, e é refinado quando o registro de produção acumular histórico. - Priorização por impacto: custo de substrato e custos fixos afetam todas as espécies e vêm primeiro; custo de coleta afeta parte delas e vem depois.

A estimativa declarada é preferível ao campo vazio. Um custo aproximado revela margem negativa grosseira, que é o que se busca; um custo ausente não revela nada.

### R-02 · Escopo do protótipo maior do que o prazo comporta

| Probabilidade | Alta |
| --- | --- |
| Impacto | Médio |
| Exposição | Média |

O sistema foi especificado para a empresa e para o trabalho ao mesmo tempo, e a especificação cresceu além do que um protótipo entrega no prazo acadêmico: quatro módulos, custeio, precificação, conciliação bancária, cotação com fornecedores e apontamento por relógio.

Mitigação: redução deliberada de escopo, aplicada a todos os artefatos. O sistema passou a ter três áreas de negócio (cadastro único, produção e comercial), três perfis de acesso e vinte e sete entidades, e o que ficou de fora foi removido da especificação, e não adiado dentro dela. O critério do corte foi a interconexão: sobreviveu o que liga cadastro a produção e produção a comercial.

Escopo declarado menor é preferível a escopo grande não entregue. A especificação que descreve o que não vai existir não delimita nada: ela transfere para a banca o trabalho de descobrir o que foi efetivamente construído.

## 3. Riscos de processo e pessoas

### R-03 · Viés do pesquisador-gestor

| Probabilidade | Alta |
| --- | --- |
| Impacto | Alto |
| Exposição | Alta |

O autor integra a gerência da empresa estudada. A condição é declarada na metodologia como participante-observador e traz vantagem real de acesso ao domínio, mas cria três riscos concretos, que convém nomear em vez de deixar implícitos:

- Elicitação enviesada: requisitos derivados da percepção do autor sobre a operação, e não da percepção de quem a executa.

- Validação complacente: avaliar a usabilidade de um sistema que se projetou, com usuários que são colegas de trabalho, tende a produzir resultado favorável.

- Escopo dirigido pela conveniência: priorizar o que é interessante de construir em vez do que é necessário para a empresa.

Mitigação: - Rastreabilidade de origem. Todo requisito em B2 declara sua fonte: observação, entrevista, análise documental ou exigência legal. Requisito sem origem externa fica visível como tal. - Instrumento de usabilidade definido antes da avaliação, com métricas objetivas de tempo e contagem de erros (F3), em vez de opinião coletada ao fim. Tempo de tarefa e número de erros não são complacentes. - Critérios de aceite verificáveis por terceiro, definidos antes da implementação (E2): em especial a conferência do custo calculado contra apuração manual independente.

Este risco é registrado deliberadamente. Uma banca que o identifique num trabalho que o omite tem razão em cobrá-lo; num trabalho que o declara e trata, ele deixa de ser objeção e passa a ser rigor metodológico.

### R-04 · Indisponibilidade dos usuários para validação

| Probabilidade | Média |
| --- | --- |
| Impacto | Alto |
| Exposição | Média |

A validação exige tempo de três pessoas que respondem pela operação de uma empresa em atividade. A sazonalidade agrava: em período de plantio, a disponibilidade cai a quase zero.

Mitigação: sessões de observação curtas, executadas dentro da rotina real em vez de em ambiente preparado: o que também melhora a validade do que se observa. Agendamento fora da alta temporada de expedição.

### R-05 · Rejeição do sistema pela equipe

| Probabilidade | Média |
| --- | --- |
| Impacto | Alto |
| Exposição | Média |

A empresa opera há mais de três décadas sem registro estruturado. O sistema acrescenta uma etapa a uma rotina que hoje não a tem, e uma etapa percebida como burocracia é abandonada na primeira semana de pressão.

Mitigação: os requisitos não funcionais de campo (RNF-01 a RNF-07) existem por esta razão, e não por preferência estética. O limite de cinco campos, as listas fechadas e a resposta visual imediata são a contramedida direta a este risco. A decisão de manter o registro de perda em quatro campos, em vez de cinco, é a aplicação explícita dessa lógica.

## 4. Riscos técnicos

### R-06 · Dependência de serviços externos

| Probabilidade | Média |
| --- | --- |
| Impacto | Médio |
| Exposição | Média |

O sistema depende de mensageria para cotação, de geocodificação para o mapa de fornecedores e de emissor externo para a nota fiscal. Nenhum deles é controlado pelo projeto, e todos podem alterar condições de uso ou indisponibilizar-se.

Mitigação: nenhuma função essencial depende de serviço externo. A cotação é registrada no sistema independentemente do canal de envio; o mapa é conveniência sobre dado que já existe em texto; a nota fiscal já é emitida fora do sistema, que apenas registra seu número. A perda de qualquer integração degrada, mas não interrompe.

### R-07 · Perda de dados

| Probabilidade | Baixa |
| --- | --- |
| Impacto | Crítico |
| Exposição | Média |

O sistema torna-se, ao longo da implantação, a única fonte de dados que a empresa jamais teve. Perdê-los significaria perder também o levantamento primário, que não é reproduzível a custo razoável.

Mitigação: ver E6.

### R-08 · Registro em campo perdido por falha de conexão

| Probabilidade | Alta |
| --- | --- |
| Impacto | Médio |
| Exposição | Média |

A conexão no viveiro é instável, e é justamente na área de separação e nos canteiros que ela falha com mais frequência.

Mitigação: fila local de sincronização no dispositivo (RNF-05), com confirmação visual imediata ao usuário mesmo sem rede. O registro é gravado localmente e enviado depois: o usuário não precisa saber se havia conexão.

## 5. Riscos de projeto

### R-09 · Prazo acadêmico

| Probabilidade | Média |
| --- | --- |
| Impacto | Alto |
| Exposição | Média |

O escopo abrange quatro módulos e cerca de vinte e cinco telas, e o prazo termina em novembro de 2026.

Mitigação: escopo priorizado por dependência e não por interesse. O custeio é fundacional e vem primeiro; os subsistemas classificados como deveria ter e poderia ter em B2 são as candidatas naturais a corte, e a classificação foi feita antes de o prazo apertar, e não durante.

### R-10 · Escopo excessivo para um protótipo

| Probabilidade | Média |
| --- | --- |
| Impacto | Médio |
| Exposição | Média |

Trinta e nove entidades e quatro módulos excedem o que se espera de um protótipo acadêmico. O risco é de largura sem profundidade: muitas telas, nenhuma utilizável.

Mitigação: critério declarado de que um subsistema só conta como entregue quando atende a seus critérios de aceite em E2. Módulo iniciado e não validado é registrado como não entregue, e não como entrega parcial.

## 6. Matriz consolidada

| Código | Risco | Prob. | Impacto | Exposição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Levantamento de dados primários incompleto | Alta | Crítico | Máxima |
| R-03 | Viés do pesquisador-gestor | Alta | Alto | Alta |
| R-02 | Escopo maior que o prazo | Alta | Médio | Média |
| R-04 | Indisponibilidade dos usuários | Média | Alto | Média |
| R-05 | Rejeição do sistema pela equipe | Média | Alto | Média |
| R-06 | Dependência de serviços externos | Média | Médio | Média |
| R-07 | Perda de dados | Baixa | Crítico | Média |
| R-08 | Registro perdido por falha de conexão | Alta | Médio | Média |
| R-09 | Prazo acadêmico | Média | Alto | Média |
| R-10 | Escopo excessivo para um protótipo | Média | Médio | Média |

Os dois riscos de maior exposição não são técnicos. R-01 é de disponibilidade de informação que nunca foi medida, e R-03 é metodológico. Nenhum se resolve escrevendo código: o que é, em si, o achado mais relevante desta análise para um trabalho cujo produto é software.

## 7. Distinção em relação aos riscos de segurança

Este documento trata dos riscos do projeto: o que pode impedir que o trabalho alcance seu objetivo. Os riscos do sistema em operação (ameaças, vulnerabilidades e controles) são objeto de E4, com método e escala próprios.